## Sheet1
四更镇脱贫攻坚中队工作任务分解表
序号 | 内容 | 具体任务 | 备注
1 | 村级脱贫攻坚战斗队运行工作落实方面 | 各村中队要检查脱贫攻坚中、小队及各项职责、制度是否上墙，中、小队脱贫攻坚作战宣传栏、脱贫攻坚显示屏是否安装，办公设备、住宿场所、工作人员是否到位，工作经费是否落实等相关事宜。
2 |  | 各村中队每周要通过问答、测试、授课的方式集中组织中、小队成员学习《扶贫政策汇编》，通过每周例会等形式，听取各成员上周工作完成情况及存在问题，并部署本周扶贫工作任务，做好中队会议记录和签到。
3 |  | 各村中队要确保工作队从8月12日起每月到村开展工作并进行“钉钉”系统签到20次及以上，各中队长、第一书记要及时补充完善本村纸质签到本及《海南省脱贫攻坚战斗队工作日志本》（该日志本从9月5日起填写，11月6日前务必补写完成并实时填写）。
4 |  | 各村中队务必根据国家考核、国家巡查、中央巡视、省督查、市巡察、审计指出问题及各村自查发现问题建立扶贫发现问题整改台账，明确整改时间并落实销帐制度。
5 | 精准识别和精准退出工作落实方面 | 各村中队要建立“漏评”“错退”动态调整制度，对于工作过程中发现的“漏评”“错退”情况要及时报镇扶贫工作站；对于贫困户申请要按建档立卡贫困户纳入程序及时开展工作；再次对入户调查评分表进行检查，如发现某户没有评分表或评分表未填写完整的情况，要及时补充完整。
6 |  | 各村中队要对本村贫困户一户一档材料开展自查工作，参照档案材料目录封面检查档案内容，如发现材料缺失或时间逻辑错误要及时补充完善；如发现剔除户佐证材料不齐全要补充完整。
7 |  | 各村中队要再次摸排所驻村庄是否仍存在建档立卡贫困户家庭无劳动能力以及低保户三保障未落实的情况，如存在立即按照程序开展贫困、低保双向纳入工作。
8 | 脱贫攻坚档案信息规范管理工作落实方面 | 各村中队要按照扶贫工作站下发的《脱贫攻坚档案归档目录清单》对脱贫攻坚资料进行归档、补充完善、规范管理。
9 |  | 各村中队要组织队员对本村扶贫手册、责任牌、扶贫APP信息是否一致进行检查；对扶贫手册填写内容是否规范进行检查；对应封存旧版扶贫手册是否封存进行检查。如出现线上信息与手册信息不一致或手册填写不规范的情况要及时通知帮扶责任人进行整改。
10 | 产业扶贫工作落实方面 | 各中队要将帮扶责任人报送的“一户一策”、“产业帮扶责任书”等材料进行妥善存档，并检查是否每户贫困户一户一策及责任书已存档，如缺失请及时联系帮扶责任人进行报送。
11 |  | 各村中队要及时检查本村贫困户享受合作社分红以及与合作社签订分红协议等情况，并将分红协议及贫困户分红名单进行归档整理，对仍未纳入产业组织化帮扶机制的贫困户要及时登记并纳入。
12 |  | 各村中队要及时汇总本村集体经济发展以及带动贫困户增收情况，对于带动贫困户增收效果不明显的产业要以书面的形式说明原因并存档。
13 | 住房保障工作落实方面 | 各村中队要及时检查贫困户新建危改房面积是否存在超标的情况并及时汇总报镇分管领导；要针对本村超标危改房情况，制定整改措施并落实整改。（超标的危改房要撰写“一户一策”整改落实情况）
14 |  | 各村中队要及时督促已完成危改的贫困户实现搬新拆旧工作。
15 | 教育保障和医疗保障工作落实方面 | 各村中队要协助帮扶责任人对贫困家庭义务教育子女辍学进行劝返上学工作。
16 |  | 各村中队要对贫困家庭义务教育各项补贴和扶持政策落实情况进行自查，对自查发现的未落实义务教育各项补贴和扶持政策的贫困户家庭，要及时通知帮扶责任人。
17 |  | 各村中队要对贫困户参加新农合政府代缴情况进行自查，对自查发现的城府漏缴情况，要及时告知帮扶责任人。
18 |  | 各村中队要对符合医疗救助条件的贫困户享受救助政策情况进行自查，对自查发现未落实救助政策的情况，要及时告知帮扶责任人。
19 |  | 各村中队要对贫困户医疗费报销比例是否达到要求的情况进行自查，对自查发现贫困户医疗费报销比例未达到要求的情况，要及时告知帮扶责任人。
20 | 就业支持政策工作落实方面 | 各村中队要对有劳动能力贫困户家庭就业情况进行自查，对自查发现劳动能力贫困户家庭“零就业”的情况，要及时建立零就业家庭人员台账，并落实整改并备注说明。
21 |  | 各村中队要将组织贫困户参加就业、技能培训、岗位介绍、公益性岗位申报名单以及帮助贫困户劳动力人口就业情况进行汇总整理归档，确保贫困户劳动人口就业帮扶政策全覆盖。
22 | 村容村貌工作落实方面 | 各村中队要组织干部、环卫人员、村民做好村环境卫生工作，监督环卫工人是否定期打扫村卫生，督促村民做好环境卫生门前“三包”工作。
23 | 贫困户参加扶贫电视夜校学习和精神面貌工作落实方面 | 各村中队要确保扶贫电视夜校参学率达标，做好考勤、缺勤补课工作及课后讨论纪录工作（目前电视夜校已进行到108期，请及时补齐夜校材料）。
24 |  | 各村中队要制定村规民约并上墙，对因懒致贫、嗜酒致贫、赌博致贫，有劳动能力却不愿意外出务工等风气进行约束，利用广播、夜校课后讨论等方式进行村规民约、扶贫政策的宣传工作。
25 | 产业项目库资料 | 补齐存档资料：中队学习项目文件会议记录复印件、以上四个表、村民代表会会议记录复印件、公示公告及照片、村请示文件、市批复、市会议纪要、镇向市请示前、后批复、全部市级项目库通知文件、项目库汇编。